## LookupTable (hidden)
clase | fuente | etapa | tipo | probabilidad | impacto | valoración | Responsable | Monitoreo
general | interna | planeación | Económicos | casi cierto | catastrófico | riesgo bajo | Corabastos | Sí
específico | externa | precontractual | Comercial | probable | mayor | riesgo moderado | Contratista | No
|  | contractual | Tecnológicos e Infraestructura pública | posible | moderado | riesgo alto | Corabastos / Contratista
|  | liquidación | Sociales y Políticos | improbable | menor | riesgo extremo
|  | liquidación | Sociales y Políticos | improbable | menor
|  | liquidación | Sociales y Políticos | improbable | menor
|  |  | Actos de la naturaleza | raro | insignificante
Hecho de las cosas
Operacionales
Financieros
Regulatorios y Acciones Legales
Reputacional
Corrupción y Fraudes

## MATRIZ
MATRIZ DE RIESGO CONTRACTUALES
GESTION CONTRACTUAL
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | [5 empty] | PÚBLICA | [6 empty] | CLASIFICADA |  |  | RESERVADA
Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO
Identificación | [9 empty] | Estimación del riesgo sin tratamientos |  |  |  |  | Tratamiento |  |  | Estimación del riesgo con tratamientos propuestos |  |  |  |  | Monitoreo y revisión
N° | Proceso Contractual | Fecha de identificación | Descripción del Riesgo | ¿Cuál puede ser la causa, el origen, o fuente del riesgo? | ¿Cuáles pueden ser los efectos o consecuencias de la ocurrencia del riesgo? | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Responsable del Riesgo | Tratamiento / Control a ser implementado | ¿Cuándo se inicia el tratamiento? | ¿Cuándo se completa el tratamiento? | Probabilidad | Impacto | Valoración luego del tratamiento | Categoría | Responsable del Tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Vigilancia | 2026-05-01 | Cambios en la normativa que modifiquen o imponga nuevas obligaciones tributarias al contratista. Siempre y cuando las mismas afecten significativamente y negativamente las cargas económicas del contrato | Reforma tributaria, nuevas leyes que impongan impuestos al sector | - Cargas adicionales a las previstas, que puede afectar a nivel económico y operacional en la ejecución del contrato. -Variación significativa del valor del insumo o servicio prestado. | general | interna | contractual | Regulatorios y Acciones Legales | 1 | 5 | 5 | Moderado | Corabastos / Contratista | Seguimiento permanente por parte de la supervisión a las nuevas regulaciones en temas de impuestos y aranceles del país. Agotar los procedimientos establecidos en la ley y que procedan frente a los casos de aumento negativo de las cargas económicas del contrato regido por el derecho privado. | Desde el inicio de la ejecución contrato | Hasta finalizar la ejecución del contrato | 1 | 1 | 1 | Bajo | Corabastos | Seguimiento de la normativa durante la ejecución del contrato | Mensual
2 | Vigilancia | 2026-05-01 | Cambios en la normatividad propia del sector | Modificación de las tarifas establecidas por parte de la Superintedencia de Vigilancia y Seguridad Privada | Aumento en las tarifas del servicio, cambios tributarios, cambios para prestar los servicios | específico | externa | contractual | Regulatorios y Acciones Legales | 3 | 4 | 12 | Alto | Corabastos | Seguimiento a la normatividad del sector. Considerar para los servicios un presupuesto para incrementos estimados e imprevistos. | Desde el inicio de la ejecución contrato | Hasta finalizar la ejecución del contrato | 2 | 1 | 3 | Bajo | Corabastos | Seguimiento de la normativa durante la ejecución del contrato | Mensual
3 | Vigilancia | 2026-05-01 | Alteraciones al Orden público, huelgas, asonada, manifestaciones que no permitan el desarrollo de las actividades del contrato | - Bloqueo e imposibilidad de acceso a las instalaciones de Corabastos - Alteraciones a la Seguridad pública. | - Cese de actividades. - Demoras en la ejecución de las actividades pactadas contractualmente | general | externa | contractual | Sociales y Políticos | 5 | 4 | 20 | Extremo | Corabastos / Contratista | - Elaboración de un plan de contingencia por el contratista y aprobado por la supervisión. - Revisión por las partes de las situaciones acaecidas y ejecución de las alternativas para la mitigación del riesgo. | Desde el inicio de la ejecución contrato | Hasta finalizar la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Corabastos | Seguimiento permanente al cumplimiento del plan de contingencias entregado por el contratista y aprobado por el supervisor. | Mensual
4 | Vigilancia | 2026-05-01 | Deficiencias en la calidad de los bienes o servicios entregados por el contratista. | Deficiencias técnicas de los medios tecnológicos suministrados por el contratista | Retrasos en el cumplimiento con las condiciones pactadas. | específico | interna | contractual | Operacionales | 3 | 3 | 9 | Alto | Contratista | Seguimiento permanente por parte de la supervisión en el funcionamiento y calidad de los medios tecnológicos suministratods por el contratista | Desde el inicio de la ejecución contrato | Hasta finalizar la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Corabastos | Seguimiento durante la ejecución del contrato | Permanente
5 | Vigilancia | 2026-05-01 | Falla en el protocolo de administración y control de armamento o distintivos | Inadecuada utilización de elementos e implementos del servicio por parte del personal del proveedor. | (i) Ingreso sin autorización de armas de fuego a la corporación que pongan en riesgo la seguridad de los colaboradores. (ii) Uso de armas de fuego por personal distinto al establecido para puertas y bancos. (iii) Suicidio del personal del contratista con arma de dotación | específico | interna | contractual | Operacionales | 1 | 3 | 3 | Bajo | Contratista | (i) Mediante la supervisión del contrato. (ii) Verificación del proveedor para hacer uso de la póliza de responsabilidad civil extracontractual. | Desde el inicio de la ejecución contrato | Hasta finalizar la ejecución del contrato | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Mediante la supervisión del contrato | Permanente
6 | Vigilancia | 2026-05-01 | Incumplimiento del Proveedor en el pago de salarios y prestaciones sociales a su personal. | No reconocimiento de salarios y prestaciones sociales al personal de servicio dispuesto por el proveedor. | (i) No cubrimiento de la necesidad de Servicio de vigilancia de la Corporación. (ii) Demandas a la Corporación | específico | externa | contractual | Operacionales | 1 | 3 | 3 | Bajo | Contratista | (i) Estipulación contractual que obligue al Proveedor a entregar al supervisor del contrato, el soporte de pago de los salarios y prestaciones sociales. | Desde el inicio de la ejecución contrato | Hasta finalizar la ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | Moderado | Corabastos / Contratista | (i) Revisión por parte del supervisor de la Corporacion, del cumplimiento de los requisitos para pago al Proveedor. | Permanente
Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO
Note on K7: ver hoja de instrucciones y política de gestión de riesgo
Note on B9: Indique el decriptor del proceso a que haya lugar. Ejm: Aseo y Cafetería; Vigilancia;
Note on C9: registre la fecha de identificación y levantamiento del riesgo
Note on G9: a) General: Es un riesgo típico o común de todos los procesos de contratación. b) Específico: Es un riesgo propio y particular del proceso de contratación objeto de análisis.
Note on H9: a) Interno: Se refiere al generador u originador de un riesgo asociado a la operación, capacidad, situación particular en el ambiente del Icfes o de la otra parte del contrato. b) Externo: Corresponde a un riesgo propio del sector al que pertenece el objeto del proceso de contratación, cuyo origen o causa está asociado a asuntos no referidos o que no están bajo el control o responsabilidad de las partes que intervienen, por ejemplo, eventos económicos, fenómenos de la naturaleza, asuntos políticos y/o sociales.
Note on I9: Seleccione la etapa contractual en la que se identifica el riesgo.
Note on J9: Clasifique el riesgo de conformidad con lo descrito en el Manual
Note on K9: La posibilidad de ocurrencia del riesgo. Se evalúa de 1 a 5, en donde 1 es que existe una baja probalidad de ocurrencia y 5 es una alta probalidad de ocurrencia. Ver Política de Gestión de Riesgos para los criterios
Note on L9: Por IMPACTO se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Se evalúa de 1 a 5, en donde 1 corresponde a una baja afectación en caso de materializar y 5 corresponde a una alta afectación. Ver política de gestión de riesgos
Note on M9: el producto de la probabilidad por consecuencia, ubicará el riesgo en una de las siguientes zonas: Bajo-Moderado-Alto-Extremo
Note on N9: corresponde al resultado cualitativo de la valoración
Note on O9: Parte del contrato a quien se asigna el riesgo y se encargará de gestionarlo.
Note on P9: Describa el tratamiento que opera actualmente o el que espera implementar para tratar el riesgo
Note on Q9: Enuncie el momento o fecha en la cual comienzó o comienza a operar el tratamiento plantedo.
Note on R9: Enuncie el momento o fecha en la cual termina de operar el tratamiento planteado.
Note on S9: La posibilidad de ocurrencia del riesgo. Se evalúa de 1 a 5, en donde 1 es que existe una baja probalidad de ocurrencia y 5 es una alta probalidad de ocurrencia. Ver Política de Gestión de Riesgos para los criterios
Note on T9: Por IMPACTO se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Se evalúa de 1 a 5, en donde 1 corresponde a una baja afectación en caso de materializar y 5 corresponde a una alta afectación. Ver política de gestión de riesgos
Note on U9: el producto de la nueva probabilidad por la nueva consecuencia, ubicará el riesgo en una de las siguientes zonas: Bajo-Moderado-Alto-Extremo. Todo esto, luego del tratamiento o controles a implementar o implementados.
Note on V9: corresponde al resultado cualitativo de la valoración
Note on W9: Parte del contrato a quien se asigna el riesgo y se encargará de gestionarlo.
Note on X9: Desacriba el método, herramienta y/o medio a través del cual realizará el monitoreo al riesgo identificado.
Note on Y9: Describa la periodicidad con la cual realizará el monitoreo. Ejm: Mensual; Trimestral; Semestral; entre otros.

## MONITOREO
MONITOREO A RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES
GESTIÓN CONTRACTUAL
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | [5 empty] | PÚBLICA |  |  |  | CLASIFICADA |  |  | RESERVADA
Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO
| MONITOREO Y REVISIÓN | [6 empty] | EFICACIA |  |  | EFECTIVIDAD
| Proceso Contractual | Fecha de identificación | Tratamiento / Control a ser implementado | ¿Cuándo se inicia el tratamiento? | ¿Cuándo se completa el tratamiento? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | Total de las acciones cumplidas | Total de acciones definidas para cumplir en el período | Resultado de cumplimiento | El riesgo se ha materializado | Resultado de cumplimiento
| Vigilancia | 2026-05-01 | Seguimiento permanente por parte de la supervisión a las nuevas regulaciones en temas de impuestos y aranceles del país. Agotar los procedimientos establecidos en la ley y que procedan frente a los casos de aumento negativo de las cargas económicas del contrato regido por el derecho privado. | Desde el inicio de la ejecución contrato | Hasta finalizar la ejecución del contrato | Seguimiento de la normativa durante la ejecución del contrato | Mensual
| Vigilancia | 2026-05-01 | Seguimiento a la normatividad del sector. Considerar para los servicios un presupuesto para incrementos estimados e imprevistos. | Desde el inicio de la ejecución contrato | Hasta finalizar la ejecución del contrato | Seguimiento de la normativa durante la ejecución del contrato | Mensual
| Vigilancia | 2026-05-01 | - Elaboración de un plan de contingencia por el contratista y aprobado por la supervisión. - Revisión por las partes de las situaciones acaecidas y ejecución de las alternativas para la mitigación del riesgo. | Desde el inicio de la ejecución contrato | Hasta finalizar la ejecución del contrato | Seguimiento permanente al cumplimiento del plan de contingencias entregado por el contratista y aprobado por el supervisor. | Mensual
| Vigilancia | 2026-05-01 | Seguimiento permanente por parte de la supervisión en el funcionamiento y calidad de los medios tecnológicos suministratods por el contratista | Desde el inicio de la ejecución contrato | Hasta finalizar la ejecución del contrato | Seguimiento durante la ejecución del contrato | Permanente
| Vigilancia | 2026-05-01 | (i) Mediante la supervisión del contrato. (ii) Verificación del proveedor para hacer uso de la póliza de responsabilidad civil extracontractual. | Desde el inicio de la ejecución contrato | Hasta finalizar la ejecución del contrato | Mediante la supervisión del contrato | Permanente
| Vigilancia | 2026-05-01 | (i) Estipulación contractual que obligue al Proveedor a entregar al supervisor del contrato, el soporte de pago de los salarios y prestaciones sociales. | Desde el inicio de la ejecución contrato | Hasta finalizar la ejecución del contrato | (i) Revisión por parte del supervisor de la Corporacion, del cumplimiento de los requisitos para pago al Proveedor. | Permanente
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | Promedio |  |  | Promedio
[9 empty] | META: | 30% | META: | 70%
[9 empty] | ALCANZADO: | 0% | ALCANZADO: | 0%
[9 empty] | Indice de Gestión de Riesgo Contractual |  |  | 0%
Gestión De Riesgos contractuales
[8 empty] | Cumplió |  |  | 90% – 100%
[8 empty] | Cumplió parcialmente |  |  | 60% – 89%
[8 empty] | No Cumplió |  |  | 0% – 59%
Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO
Note on B9: Indique el decriptor del proceso a que haya lugar. Ejm: Aseo y Cafetería; Vigilancia;
Note on C9: registre la fecha de identificación y levantamiento del riesgo
Note on D9: Describa el tratamiento que opera actualmente o el que espera implementar para tratar el riesgo
Note on E9: Enuncie el momento o fecha en la cual comienzó o comienza a operar el tratamiento plantedo.
Note on F9: Enuncie el momento o fecha en la cual termina de operar el tratamiento planteado.
Note on G9: Desacriba el método, herramienta y/o medio a través del cual realizará el monitoreo al riesgo identificado.
Note on H9: Describa la periodicidad con la cual realizará el monitoreo. Ejm: Mensual; Trimestral; Semestral; entre otros.