## TABLAS VALORACIÓN (hidden)
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE - No imprimir
| Clase del Riesgo | Descripción |  | Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descrición |  |  |  | Tipo de riesgo | Descripción
| General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta estapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. |  |  |  | Riesgos Económicos: | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Específico | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. | [8 empty] | Riesgos Sociales o Políticos | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
[11 empty] | Riesgos Operacionales | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
| Fuente del Riesgo | Descripción |  | Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas. |  |  |  | Riesgos Financieros: | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. | [8 empty] | w
| Interno | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |  | Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Riesgos Regulatorios | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Externo | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo. |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza: | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
[11 empty] | Riesgos Ambientales: | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
[11 empty] | Riesgos Tecnológicos: | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
|  | Probabilidad del Riesgo |  | Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
|  | Categoría | Valoración | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [8 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[12 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento
| Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet | [10 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Si | ICBF
[12 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | No | Contratista
ICBF y Contratista
|  | CLASE | FUENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
|  | General | Interno | 1=Raro | 1= Insignificante | ICBF
|  | Específico | Externo | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  |  | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  |  | 4=Probable | 4= Mayor
|  |  |  | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico
|  | ETAPA | TIPO
|  | Planeación | Riesgos Económicos
|  | Selección | Riesgos Sociales o Políticos
|  | Contratación | Riesgos Operacionales
|  | Ejecución | Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos

## ANEXO RIESGOS
ACTUALIZACIÓN A LA MATRIZ DE RIESGOS CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004-2026 “PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA VEINTICUATRO (24) HORAS AL DÍA, EN LAS MODALIDADES DE VIGILANCIA FIJA, MÓVIL, CON ARMA, SIN ARMA, ESCOLTA, CON MEDIOS TECNOLÓGICOS Y CENTRO DE OPERACIÓN, PARA FUNCIONAR Y PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. - CORABASTOS”
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. | No se pueda adelantar el proceso contractual por no ajustarse a la modalidad de selección, retrasos en la satisfacción de la necesidad y la adjudicación del contrato. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATANTE | Revisión y asesoría contractual a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección. | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATANTE | inicio de la etapa precontractual | Final de la etapa precontractual | Revisión continua del proceso en conjunto y/o asesoría del grupo de contratos | Permanente
2 | General | Interno | Planeación | Riesgos Financieros | El presupuesto planificado presenta falencias en el cálculo regulado del servicio afectando un cubrimiento adecuado de las necesidades a satisfacer con la contratación. | Imposibilidad para que se presenten oferentes y pueda generarse la declaratoria de desierta del proceso o afectaciones en el cubrimiento de la totalidad de los servicios requeridos | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATANTE | Efectuar un Análisis del Sector, conforme al objeto a contratar, aplicando las variables que correspondan, que permita establecer de manera real el valor del servicio a contratar, conforme las tarifas mínimas reguladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATANTE | inicio de la etapa precontractual | Final de la etapa precontractual | Revisión continua del proceso en conjunto y/o aseosría del grupo de contratos | Permanente
3 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | La definición de requisitos habilitantes no corresponden de manera adecuada a las exigencias del servicio a contratar que limitan la participación de oferentes. | Limitaciones en la participación plural de oferentes y posible declaratoria de desierto del proceso | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATANTE | Efectuar un Analisis del Sector, conforme al objeto a contratar, estableciendo muestras comparativas adecuadas que permitan establecer probabilidades de participación en el proceso. Tener en cuenta los lienamientos que para el efecto establezca Colombia Compra Eficiente y atender de fondo las observaciones que se presenten dentro del proceso de selección. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | NO | CONTRATANTE | inicio de la etapa precontractual | Final de la etapa precontractual | Revisión continua del proceso en conjunto y/o aseosría del grupo de contratos | Permanente
4 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Las especificaciones técnicas no son lo suficientemente claras e inducen a errores en la estimación del costo de los servicios a contratar. | Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos o con precios que se alejan de las estimaciones de mercado, conllevando a afectaciones eventuales durante la ejecución | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | CONTRATANTE | Efectuar una formulación y revisión adecuada de las condiciones técnicas para la ejecución y atender de manera clara las observaciones técnicas que se generen dentro del proceso de selección; estableciendo en los anexos precontractuales, como límite inferior, las tarifas reguladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SÍ | CONTRATANTE | inicio de la etapa precontractual | Final de la etapa precontractual | Revisión continua del proceso en conjunto y/o aseosría del grupo de contratos | Permanente
5 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Baja disponibilidad de personal jurídico que genera demoras en la revisión y trámite de las diferentes etapas del proceso de selección que retrasan la atención de observaciones por parte de los oferentes o no se atienden de fondo, demoras en la revisión de los trámites, entre otros que conllevan a la extensión del cronograma del proceso y a riesgos jurídicos que pueden derivarse de la adjudicación. | Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta, necesidad de prórroga del contratoactualmente en ejecución y materialización de riesgos jurídicos durante la ejecución. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATANTE | Fortalecer y unificar los esfuerzos en un equipo técnico, financiero y jurídico consolidado para la atención de las demandas del proceso de selección dentro de los tiempos establecidos en el cronograma del proceso. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | NO | CONTRATANTE | inicio de la etapa precontractual | Final de la etapa precontractual | Revisión continua del proceso en conjunto y/o aseosría del grupo de contratos | Permanente
6 | General | Interno | Selección | Operacional | El informe de evaluación técnica, financiera y jurídica presenta incongruencias que conllevan a la revisión y corrección, retrasando la suscripción del contrato. | Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Realizar revisiones conjuntas e integrales de los documentos por parte del grupo contractual para la validación de los resultados por parte de cada responsables antes de la adjudcación | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATANTE | Final de la etapa precontractual | Final de la etapa precontractual | Revisión continua del proceso en conjunto y/o aseosría del grupo de contratos | Permanente
7 | General | Interno | Selección | Operacional | Identificación de inhabilitades e incompatibilidades previo a la suscripción del contrato, o incapacidades sobrevinientes del oferente inicialmente seleccionado | Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Realizar revisiones conjuntas e integrales de los documentos por parte del grupo contractual para la validación de los resultados por parte de cada responsables antes de la adjudcación | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATANTE | Final de la etapa precontractual | Final de la etapa precontractual | Revisión continua del proceso en conjunto y/o aseosría del grupo de contratos | Permanente
8 | General | Interno | Selección | Operacional | Configuración de colusiones por parte de los oferentes | Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. Compulsa de copias para la Superintendencia de Industria y Comercio y materialización de riesgos jurídicos para la entidad. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Realizar revisiones conjuntas e integrales de los documentos por parte del grupo contractual para la validación de los resultados por parte de cada responsables antes de la adjudcación. Requerir la información pertinente, y contemplar dentro del pliego de condiciones, las alternativas para este tipo de situaciones para no afectar la prestación del servicio. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATANTE | Final de la etapa precontractual | Final de la etapa precontractual | Revisión continua del proceso en conjunto y/o aseosría del grupo de contratos | Permanente
9 | General | Interno | Selección | Operacional | Identificación de la oferta económica con precios artificialmente bajos, que admiten la necesidad de aplicar procedimientos adicionales y se encuentran en contravía de los valores regulados por la Superintendencia de Vigilancia | Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Realizar revisiones conjuntas e integrales de los documentos por parte del grupo contractual para la validación de los resultados por parte de cada responsables antes de la adjudcación. Aplicar procedimientos para el manejo de este tipo de situaciones. | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATANTE | Final de la etapa precontractual | Final de la etapa precontractual | Revisión continua del proceso en conjunto y/o aseosría del grupo de contratos | Permanente
10 | General | Externa | Contratación | Operacional | El contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato. | Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. Necesidad de aplicación de la garantía de seriedad de la oferta y revisión de procedimientos para la adjudicación a otro oferente. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | Se establecen plazos perentorios para la ejecución del contrato (5 días hábiles siguientes a la firma del contrato, prorrogas y/o adiciones), de no allegarse dentro del término se requeria al contratista. Se requerira para el pago de las cuentas el Vb del Supervisor de contar con la aprobación de garantias. Revisión en la etapa de planeación de las vigencias y adecuada constitución de las garantías. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | NO | CONTRATANTE | Inicio etapa de contratacion | Final etapa de legalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del oferente y garantía de seriedad de la oferta. | Durante la contratación y ejecución del contrato
11 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Falencias en la calidad en la prestación del servicio por parte del personal requerido, faltas en la comunicación efectiva con el contratista y el suministro de los equipos y elementos de manera oportuna y permanente en los lugares requeridos, ausencia de permanencia del personal en los respectivos puestos, de acuerdo con las especificaciones exigidas en los documentos del proceso | Deficiencias en la prestación del servicio, errores en presentación de datos, transferencias de personal, baja calidad de los medios suministrados, equipos defectuosos, afectaciones a personas o bienes y servicios de propiedad del CONTRATANTE, COMERCIANTES O USUARIOS | 4=Probable | 4= Mayor | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | Ejercer controles al Contratista durante la ejecuccion del contrato; asi mismo como la aplicación de la garantia de cumplimiento y calidad, constante seguimiento y generación de requerimientos para la corrección del servicio. | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | Si | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | Una vez inicie la ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecucion del Contrato | El contratista debe porporcionar los perfiles del personal requeridos por la Entidad y entregar los equipo y elementos en buen estado y la Entidad debe realizar seguimiento permanente y constante para el cumplimiento de las obligaciones del contratista | Cada vez que ingrese un equipo y nuevo personal se debe ralizar revision en sitio de trabajo antes de iniciar la jornada y seguimiento al cronograme del contrato y especificaciones técnicas en general durante el plazo de ejecución.
12 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retrasos en los pagos por parte del contratante después de aprobado y recibido a satisfacción el servicio, que supere las condiciones y plazos establecidas en los documentos del proceso de selección. | Retrasos y afectaciones en el flujo de caja del contratista y afectación de la prestación del servicio requerido. | 4=Probable | 4= Mayor | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATANTE | Establecer en pliego indicadores que acrediten suficiencia de la capacidad financiera del contratista para apalancar la operación y establecer forma de pago a 90 días. Seguimiento constante de los pagos, priorización de asignación de recursos,para no interrumpir la prestación del servicio | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | Si | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | Una vez inicie la ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecucion del Contrato | El contratista debe adelantar con eficiencia la radicación de documentos necesarios para la aprobación del pago por parte del supervisor y la entidad debe dar prioridad a los pagos en los términos establecidos en los documentos del proceso de selección y del contrato. | Mensual
13 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retrasos injustificados por parte del contratista para el pago a su personal y proveedores que afectan la prestación del servicio al contratante, pago de indemnizaciones, incumplimiento de labores u obligaciones del personal; omisiones, negligencias e impericias que causen incumplimient o del contrato, daños a terceros o el conocimiento y pago de Perjuicios a terceros. Accidentes de trabajo, suicidio con arma de dotación y enfermedades profesionales, demandas laborales o contractuales, reconocimiento y pagos incumplidos o retrasados. | Retrasos y afectaciones en la prestación del servicio por falta de calidad, suficiencia y pertinencia, activación de requerimientos por incumplimientos y procedimientos sancionatorios | 4=Probable | 4= Mayor | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | Ejercer controles al Contratista durante la ejecuccion del contrato; asi mismo como la aplicación de la garantia de cumplimiento y calidad, constante seguimiento y generación de requerimientos para la corrección del servicio. | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | Si | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | Una vez inicie la ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecucion del Contrato | El contratista debe dar cumplimiento oportuno y a cabalidad de sus obligaciones reconociendo los pagos a su personal y proveedores de forma oportuna para no interrumpir la prestación del servicio con calidad y pertinencia. | Mensual
14 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Pérdida o afectación en la vigencia de las licencias de funcionamiento, comunicaciones, operación de medios tecnológicos y resolución de aproba ción de Uniformes y distintivos, entre otros. | Retrasos y afectaciones en la prestación del servicio por falta de calidad, suficiencia y pertinencia, activación de requerimientos por incumplimientos y procedimientos sancionatorios | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Ejercer controles al Contratista durante la ejecuccion del contrato; asi mismo como la aplicación de la garantia de cumplimiento y calidad, constante seguimiento y generación de requerimientos para la corrección del servicio. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | CONTRATISTA | Una vez inicie la ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecucion del Contrato | El contratista debe dar cumplimiento oportuno y a cabalidad de sus obligaciones, y el supervisor debe generar las alertas oportunas para evitar cualquier interrupción del servicio | Mensual
15 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Riesgos por cambios en el régimen laboral Colombiano que afecte el valor asignado para el cubrimiento de la ejecucion del contrato y la prestación del servicio dentro del plazo establecido en el contrato | Desequilibrio de la ecuación contractual y necesidad de toma de medidas para la mitigación del impacto financiero y ajuste de alcance en la prestación de los servicios | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | Mitigar las consecuencias a traves de planes de contingencia, revisión de precios y ajuste de alcance técnico y temporal. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | Una vez inicie la ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecucion del Contrato | El contratista debe actualizar constantemente los planes de contingencia y mantenerse actualizado en cuanto a la regulación del régimen laboral colombiano y el supervisor debe hacer constante seguimiento para la aplicación de los planes de contingencia | Cada vez que se modifique el régimen Laboral Colombiano
16 | Especifico | Externa | Ejecución | Operacional | Durante la ejecución se identifican incumplimientos y falencias en el seguimiento a las exigencias establecidas para el personal de vigilancia del contratante y los elementos tecnológicos para proveer control. | Afectaciones en los niveles requeridos de vigilancia y seguridad en todos los puestos, generando potenciales riesgos en los bienes y personas en las zonas requeridas | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Revisión de hojas de vida y cumplimiento de perfil de cada uno de los guardas, solicitar los cambios requeridos y que el contratista atienda las solicitudes con la mayor celeridad para evitar afectaciones en los bienes y personas en las zonas cubiertas por el contrato | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | no | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | Una vez inicie la ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecucion del Contrato | Se valida por parte del supervisor los perfiles del personal y se hace seguimiento al cumplimiento de manera constante | Mensual
17 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas en los sistemas de comunicación, de audio, app de monitoreo propios de la Empresa Contratista, por problemas atribuibles a las tecnologías proveídas por el contratista para su funcionamiento | Afectación en la calidad de servicio y materialización de riesgos en bienes y personas en las zonas cubiertas para la ejecución del contrato. | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Hacer seguimiento permanente al mantenimiento preventivo de los equipos y sistemas requeridos durante la ejecuccion del contrato | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | Una vez inicie la ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecucion del Contrato | El contratista debe realizar y reportar mantenimiento preventivo y predictivo de los sistemas de comunicación, de audio y de video y el supervisor deberá requerir dicha ejecución y hacer seguimiento a su cumplimiento | Mensual
18 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Uso indebido de armas que sean propias de la Empresa Contratista y sean indebidamente utilizadas por el guarda de turno, en el sitio de servicio o fuera de él. | Afectación en la calidad de servicio y materialización de riesgos en bienes y personas en las zonas cubiertas para la ejecución del contrato. | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Ejercer controles a los sitios de prestacion de los servicios con arma, asi como la aplicación de la garantia de cumplimiento y de responsabilidad civil, seguimiento al funcionamiento de los elementos para el registro de audio y video para hacer control y seguimiento a esta actividad. | 1=Raro | 4= Mayor | 5 | Riesgo Medio | Si | CONTRATISTA | Una vez inicie la ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecucion del Contrato | El contratista debe realizar sensibilizaciones periódicas sobre el uso de armas y la responsabilidad de las mismas. El supervisor valida el examen de manejo de armas para cada servicio que así lo requiera | Mensual
19 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Cuando el personal del contratista o terceros hagan uso indebido y no autorizado por parte del contratante de la información recopilada del ejercicio del servicio de vigilancia y seguridad. | Incumplimiento del contrato, y necesidad de iniciar procedimientos legales contra el contratista y las personas que ejecuten estas acciones y afectación de la póliza de responsabilidad extracontractual | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Ejercer controles periódicos y hacer seguimiento al contratista sobre el uso de los elementos recopilados durante la ejecución del contrato | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA | Desde el inicio de ejecución del contrato | Final de la etapa de ejecución | Revisión de los protocolos de seguridad establecidos por el contratista y observaciones y seguimiento a los mismos | Con ocasión a reportes o denuncias
20 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Acciones lesivas o comportamientos no autorizados que afecten la honra e integridad de los bienes y personas en los lugares para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad por parte del personal contratado por el contratista. | Cuestionamiento en la integridad y prestación de servicios por parte del contratista e inicio de procedimientos para la atención de afectaciones y víctimas | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | Activación de procedimientos de protección, inicio de procesos administrativos, penales y civiles contra el personal y activación del amparo de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual y retiro del personal responsable hasta la no aclaración de los hechos | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA | Desde el inicio de ejecución del contrato | Final de la etapa de ejecución | Revisión de los protocolos de seguridad establecidos por el contratista y observaciones y seguimiento a los mismos | Con ocasión a reportes o denuncias
21 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Riesgos de seguridad como robos o atentados contra la integridad física y moral de las personas o bienes dentro de los espacios de prestación de los servicios de vigilancia y seguridad | Activación de protocolos para la atención de estos eventos y afectaciones en la prestación del servicio. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | Activación de protocolos de seguridad y vigilancia de contingencia generados y actualizados por parte del contratista durante la ejecución | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | CONTRATISTA | Desde el inicio de ejecución del contrato | Final de la etapa de ejecución | Revisión de los protocolos de seguridad establecidos por el contratista y observaciones y seguimiento a los mismos | Con ocasión a eventos reportados
22 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Cambios en la normativa que modifiquen o imponga nuevas obligaciones tributarias al contratista. Siempre y cuando las mismas afecten significativamente y negativamente las cargas económicas del contrato | - Cargas adicionales a las previstas, que puede afectar a nivel económico y operacional en la ejecución del contrato. -Variación significativa del valor del insumo o servicio prestado. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | Mitigar las consecuencias a traves de planes de contingencia, revisión de precios y ajuste de alcance técnico y temporal. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | Una vez inicie la ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecucion del Contrato | El contratista debe actualizar constantemente los planes de contingencia y mantenerse actualizado en cuanto a la regulación del régimen noramtivo colombiano y el supervisor debe hacer constante seguimiento para la aplicación de los planes de contingencia | Cada vez que se modifique el régimen tributario Colombiano
23 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Cambios en la normatividad propia del sector | Aumento en las tarifas del servicio, cambios tributarios, cambios para prestar los servicios | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | Mitigar las consecuencias a traves de planes de contingencia, revisión de precios y ajuste de alcance técnico y temporal. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | Una vez inicie la ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecucion del Contrato | El contratista debe actualizar constantemente los planes de contingencia y mantenerse actualizado en cuanto a la regulación del régimen noramtivo colombiano y el supervisor debe hacer constante seguimiento para la aplicación de los planes de contingencia | Cada vez que se modifique el régimen del sector
24 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Alteraciones al Orden público, huelgas, asonada, manifestaciones que no permitan el desarrollo de las actividades del contrato | - Cese de actividades. - Demoras en la ejecución de las actividades pactadas contractualmente | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Activación de protocolos de seguridad y vigilancia de contingencia generados y actualizados por parte del contratista durante la ejecución | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | Una vez inicie la ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecucion del Contrato | Revisión de los protocolos de seguridad establecidos por el contratista y observaciones y seguimiento a los mismos | Con ocasión a eventos reportados
25 | General | Interno | Planeación | Riesgos Financieros | Si los precios unitarios de los diferentes componentes son diferentes a los establecidos por la entidad o sufren variaciones por causas intrínsecas, como fenómenos inflacionarios, corrección monetaria o incrementos de índices de precios al consumidor dentro de estándares promedio y conforme a las estadísticas de los años anteriores, y estos no son tenidos en cuenta por el contratista al estructurar su propuesta, dicha condición será de responsabilidad del contratista. Esta asignación comprende únicamente variaciones ordinarias y previsibles y no se extiende a cambios normativos o regulatorios extraordinarios, imprevisibles y posteriores al cierre del proceso. En caso contrario, cuando las variaciones de los precios obedezcan a fenómenos exógenos, imprevisibles, imputables a variaciones abruptas de los precios del mercado, reevaluaciones de la moneda inesperadas, acaparamiento de la materia prima por parte de consumidores por fuera del mercado nacional, la Corporación restablecerá el equilibrio económico del contrato, de acuerdo con la propuesta económica presentada, pero sólo hasta el punto de no pérdida, siempre que sus condiciones financieras lo permitan. | Desequilibrios económicos del contrato | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | Efectuar un Análisis del Sector (contratante) y una oferta económica (contratista), conforme al objeto a contratar, aplicando las variables que correspondan, que permita establecer de manera real el valor del servicio a contratar, conforme las tarifas mínimas reguladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | inicio de la etapa precontractual | Al finalizar la ejecucion del Contrato | Revisión continua del proceso en conjunto y/o aseosría del grupo de contratos | Permanente